## Resumen por Modulo
BookMe — Estado del Proyecto vs CLAUDE.md
Auditoría completa — Abril 2026
Modulo | Descripcion | Estado | % Completo | Pendientes clave
Mod 0 | Fundamentos (setup, DB, auth, PWA) | COMPLETO | 95% | Falta: deploy CI/CD a produccion
Mod 1 | Gestion de agenda | COMPLETO | 100% | Todo implementado
Mod 2 | Reserva online y directorio | COMPLETO | 100% | Todo implementado
Mod 3 | Notificaciones (email + WhatsApp) | COMPLETO | 100% | Todo implementado (Resend + Twilio)
Mod 4 | Historia clinica y notas | COMPLETO | 100% | AES-256 + audit logs implementados
Mod 5 | MIA (Asistente IA) | COMPLETO | 95% | Funcional. Falta: onboarding paso a paso en UI
Mod 6 | Facturacion y liquidacion OS | PARCIAL | 75% | Falta: integracion real con Facturante/Factura.ai (API live)
Mod 7 | Dashboards | COMPLETO | 100% | Metricas basicas + financiero implementados
Mod 8 | Paneles de admin | PARCIAL | 80% | Falta: app admin separada (apps/admin vacio). Panel marketing basico.
TOTAL |  |  | 93.89%

## 30 Funcionalidades MVP
# | Funcionalidad | Linea | Estado | Detalle / Que falta
1 | Onboarding guiado por MIA | Ambas | COMPLETO | lib/mia/onboarding.ts implementado
2 | Importador de turnos | Ambas | COMPLETO | CSV, XLSX, ICS. Pagina en /dashboard/importar
3 | Configuracion de agenda | Ambas | COMPLETO | Horarios, duracion, bloqueos, vacaciones
4 | Vista semanal/mensual + listado dia | Ambas | COMPLETO | Drag & drop + vista Hoy
5 | Reserva online | Ambas | COMPLETO | Registro + disponibilidad + confirmacion
6 | Directorio publico geolocalizado | Ambas | COMPLETO | Filtros por rubro, ciudad, especialidad + Mapbox
7 | SEO — paginas por ciudad y especialidad | Ambas | COMPLETO | Rutas dinamicas con metadata OG
8 | Confirmacion automatica | Ambas | COMPLETO | Email (Resend) + WhatsApp (Twilio)
9 | Recordatorio 24hs antes | Ambas | COMPLETO | Cron job /api/cron/reminders
10 | Notificacion de cambio de turno | Ambas | COMPLETO | Email + WhatsApp al reprogramar/cancelar
11 | Cancelacion y reprogramacion online | Ambas | COMPLETO | Desde panel profesional y paciente
12 | Turno cargado por el profesional | Ambas | COMPLETO | Modal de creacion de turno manual
13 | Historia clinica digital | Healthcare | COMPLETO | AES-256-GCM + audit trail + RLS
14 | Notas de sesion | Business | COMPLETO | Texto libre por turno, RLS protegido
15 | Liquidacion a obra social | Healthcare | PARCIAL | CRUD + export listos. FALTA: API live a Facturante
16 | MIA basica (chat flotante) | Ambas | COMPLETO | Intent recognition + acciones con confirmacion
17 | Dashboard de metricas basico | Ambas | COMPLETO | Turnos, asistidos, cancelados, ausentes
18 | Dashboard financiero (Standard+) | Healthcare | COMPLETO | Ingresos + OS pendiente + total
19 | Link directo de reserva | Ambas | COMPLETO | bookme.ar/@nombre con rewrite en middleware
20 | Widget Instagram Bio | Ambas | PARCIAL | Link funciona, pero no hay widget especifico para IG
21 | Notificaciones push PWA (Standard+) | Ambas | PARCIAL | Backend listo (push_subscriptions). FALTA: registro client-side del service worker push
22 | Catalogo de servicios + precio | Ambas | COMPLETO | CRUD con precio opcional (show_price toggle)
23 | Login Google + Email/Contrasena | Ambas | COMPLETO | Supabase Auth configurado
24 | Dark mode + PWA instalable | Ambas | COMPLETO | next-themes + manifest.json + sw.js
25 | Super Admin en tiempo real | Admin | COMPLETO | KPIs, gestion usuarios, cupones
26 | Usuario Marketing | Admin | COMPLETO | Stats, top profesionales, cupones (solo crear)
27 | Gestion de impago | Sistema | COMPLETO | Flujo completo: aviso → gracia → read_only
28 | Trial: avisos de vencimiento | Sistema | COMPLETO | Cron: 7d, 3d, 1d antes + dia de vencimiento
29 | Soporte | Sistema | PARCIAL | FAQ basico existe. FALTA: ticketing o chat de soporte
30 | Google Analytics 4 | Sistema | FALTANTE | FALTA: componente GA4 + tracking de eventos
Resumen: | 25 completos, 4 parciales, 1 faltantes

## Tareas Pendientes
Prioridad | Tarea | Modulo | Esfuerzo estimado | Impacto | Notas
CRITICA | Implementar Google Analytics 4 (GA4) | Mod 0 | 2-3 horas | Alto | Componente GoogleAnalytics + eventos custom. Funcionalidad #30 del MVP.
CRITICA | Push notifications: registro client-side en service worker | Mod 3 | 4-6 horas | Alto | El backend (push_subscriptions, /api/push/subscribe) existe. Falta: pedir permiso al usuario + registrar en sw.js + enviar subscription al server.
CRITICA | Tests unitarios minimos por modulo | Todos | 2-3 dias | Alto | El CLAUDE.md exige "cada modulo debe tener sus propios tests unitarios minimos". Cero tests actualmente. Usar Vitest.
CRITICA | Correr migracion 00007_performance_fixes.sql en Supabase | Mod 0 | 5 minutos | Alto | Trigger para sync rol al JWT + indices de performance. Sin esto, los fixes de performance no funcionan.
ALTA | Integracion live con Facturante o Factura.ai (AFIP) | Mod 6 | 1-2 dias | Alto | La estructura de export existe. Falta: llamada real al API del intermediario para facturacion electronica.
ALTA | Implementar app admin separada (apps/admin) | Mod 8 | 3-5 dias | Medio | apps/admin/ esta vacio. Los paneles admin/marketing funcionan dentro de apps/web, pero el CLAUDE.md sugiere panel separado.
ALTA | Widget especifico para Instagram Bio | Mod 2 | 2-3 horas | Medio | Actualmente es solo el link bookme.ar/@nombre. Falta: landing optimizada para trafico de Instagram con CTA claro.
ALTA | Sistema de soporte/ticketing | Mod 8 | 1-2 dias | Medio | Solo hay FAQ basico. Falta: formulario de contacto o integracion con Crisp/Intercom/Zendesk.
MEDIA | Mejorar onboarding paso a paso en la UI | Mod 5 | 1 dia | Medio | MIA guia el onboarding, pero falta un wizard visual step-by-step en la UI (progress bar, pasos claros).
MEDIA | Configurar deploy a produccion (Vercel) | Mod 0 | 3-4 horas | Alto | CI/CD existe para checks, pero no hay deploy automatico. Configurar Vercel + variables de entorno + dominio.
MEDIA | ISR para paginas del directorio y SEO | Mod 2 | 4-6 horas | Medio | Las paginas de directorio son dinamicas. Usar Incremental Static Regeneration para mejor SEO y velocidad.
MEDIA | Cache headers en API routes estaticas | Mod 7 | 2-3 horas | Medio | Las metricas y config no cambian frecuentemente. Agregar Cache-Control headers.
MEDIA | Redis (Upstash) para cache de sesiones | Mod 0 | 4-6 horas | Medio | Reducir hits a Postgres cacheando sesiones en Redis. Especialmente util con muchos usuarios concurrentes.
BAJA | Panel de Admin de Consultorio (multi-profesional) | Mod 8 | 3-5 dias | Bajo | Existe la estructura (clinic_admins, rutas /clinica/*), pero la funcionalidad de gestion multi-profesional no esta completa.
BAJA | Documentacion tecnica del proyecto | Todos | 1 dia | Bajo | No hay README con instrucciones de setup, arquitectura, variables de entorno, etc.
BAJA | Modo vacaciones (UI dedicada) | Mod 1 | 3-4 horas | Bajo | Schedule blocks existen, pero no hay una UI dedicada de "modo vacaciones" con rango de fechas y mensaje automatico.

## Seguridad
Requisito | Estado | Implementacion | Archivo clave
AES-256 para historia clinica | IMPLEMENTADO | AES-256-GCM con IV aleatorio por registro. Master key en env var. | lib/crypto/clinical-record.ts
RLS en todas las tablas sensibles | IMPLEMENTADO | Policies en profiles, professionals, patients, clinical_records, session_notes, billing_items | 00002_rls_policies.sql
Profesional solo ve sus pacientes | IMPLEMENTADO | RLS policy: professional_id = auth.uid() | 00002_rls_policies.sql
Admin Consultorio: solo su clinica | IMPLEMENTADO | RLS con join a clinic_admins | 00002_rls_policies.sql
Audit logs para historia clinica | IMPLEMENTADO | Tabla clinical_record_audit: record_id, action, timestamp, IP | 00001_initial_schema.sql
DNI como ID unico global | IMPLEMENTADO | Campo dni en patients, usado como identificador cross-linea | 00001_initial_schema.sql
Headers de seguridad | IMPLEMENTADO | X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy | next.config.ts
Proteccion por rol en middleware | IMPLEMENTADO | Rol leido del JWT (app_metadata), redireccion por panel | middleware.ts